## Epic
EpicNo | タイトル | 概要 | 誰が使うか | 何のために | その他の情報
1 | 環境構築ができる | Javaでの開発を行うため、Eclipseとプロジェクトのセットアップを行う | 管理者 | Javaでのアプリケーション開発を開始するため
2 | 画面が正しく表示される | 画面要素が、正しく表示され操作できる | ユーザー | 画面の操作を行うため
3 | 画像のリサイズができる | 画像のリサイズを行うことができる | ユーザー | 画像を読み込み、編集を行うため
4 | 画像の編集履歴が使える | 画像の編集履歴が記録され、呼び出すことができる。 | ユーザー | 画像の編集履歴が記録され、呼び出すため
5 | ログを記録できる | 行った操作について、ログとして記録できる | 管理者 | 保守やトラブルシューティングを行うため

## Issue
対応Epic No. | タイトル | 概要 | 誰が使うか | 何のために | 期待する動作 | 完了条件 | その他の情報
1 | Eclipseをインストールする | 開発を開始するために、Eclipseをインストールする | 管理者 | 開発を開始するため
1 | Swingの開発環境を構築する | Javaで使用するGUIである、Swingの開発環境を構築する | 管理者 | GUIアプリケーションを作成するため
1 | PostgreSQLと接続する | Javaから、PostgreSQLへ接続する | 管理者 | データベースにデータを保存するため
2 | メイン画面のモックアップを作成する | メイン画面の見た目を作成する | ユーザー | GUIで操作を行うため
2 | 編集画面のモックアップを作成する | 編集画面見た目を作成する | ユーザー | GUIで操作を行うため
2 | 履歴画面のモックアップを作成する | 履歴画面の見た目を作成する | ユーザー | GUIで操作を行うため
3 | 画像を読み込むことができる | 画像ピッカーを使用し、画像を読み込める | ユーザー | GUIで操作を行うため
3 | 読み込んだ画像をプレビューする | 読み込んだ画像を表示する | ユーザー
3 | 指定したピクセル数に編集する | 読み込んだ画像が任意のサイズに変更される | ユーザー
3 | 編集した画像を保存する | 編集した画像を保存できる | ユーザー
4 | 履歴DBの設計をする | 編集が完了したときに、履歴にそのデータを保存する | ユーザー
4 | 履歴にデータを保存する | 履歴に編集したデータを保存する | ユーザー
4 | 履歴からデータの読出しを行う | 履歴から編集したデータの読出しを行い、表示する | ユーザー
5 | ログを記録するロジックを実装する | ログを記録することができる | 管理者
5 | 画像を読み込んだ時、ログに記録する | 画像を読み込んだ時、ログに記録する | 管理者
5 | 画像を保存したとき、ログに記録する | 画像を保存したとき、ログに記録する | 管理者

## Epic (例)
EpicNo | タイトル | 概要 | 誰が使うか | 何のために | その他の情報
1 | チャットボットからの質問を見ることができる | 画面上のボタンをクリックすることで質問が送られてくる | ユーザ | 会話を開始するため
2 | チャットボットと会話するためのテキストを入力できる | ユーザ側からチャットボットに対して会話を送ることができる | ユーザ | 会話を(サービスを利用)するため
5 | ユーザー登録ができる | ユーザー登録ができる | 管理者 | 進捗を記録するため
6 | ユーザのログインができる | 登録しているユーザがログインできる | ユーザ | 続きから開始するため
7 | ユーザのアカウントの退会ができる | ユーザが自分のアカウントを削除することができる | 管理者 | 登録したユーザが利用を停止するため
8 | 非管理者の利用状況が確認ができる | グループの管理者がグループにいる 他の利用者の状況を見ることができる | 管理者 | 学校の先生などが生徒の状況を見るため
9 | ユーザのログアウトができる | ログインしているユーザがログアウトできる | ユーザ | ユーザが使用しないときにサイトとのセッションを切断するため
11 | 質問ごとに分けて返答を確認できる | 質問ごとにすべての生徒の返答を見ることができる | 管理者 | 質問に対する生徒の返答を確認するため
12 | 気になった質問をピン止めしておける | ピンを指しておくことで上部に表示される | 管理者 | よくない返答などをわかりやすくするため
13 | 生徒ごとに会話の履歴を確認することができる | 生徒の会話の一連の流れを確認できる | 管理者 | 会話の流れや投げかけた質問の前後の会話を確認するため
14 | 誘いに乗った子をグラフ化して表示する |  | 管理者
15 | 生徒が送信したテキストからキーワードを抽出できる | 設定したキーワードをもとに生徒が発した文章から リテラシーに反する言葉を抽出できる | 管理者 | 悪い言葉を使ったかわかりやすくするため

## Issue (例)
対応Epic No. | タイトル | 概要 | 誰が使うか | 何のために | 期待する動作 | 完了条件 | その他の情報
全部 | トップページを作成する | トップページを作成する
| 会話する画面を作成する | チャットボットとユーザが会話する画面を作る
| ログイン画面を作成する | ログイン画面を作成する
| ユーザ新規登録画面を作成する | ユーザ登録する画面を作成する
| ログイン機能を作成する | ログイン機能を作成する
| ユーザ管理用のDBを作成する(管理者も一緒) | アカウント管理のためのDBを作成（一般ユーザと管理者は同じDBを使用） | 管理者・ユーザ | アカウント管理のため
| 質問保存用のDBを作成する |  | ユーザ | パターンを保存する為
例 | ○○の〇〇をする | 実際に行動・作業をするタスクの内容を具体的に記す | 管理者・ユーザ | Epicの内容に沿った部品の役割を記す | 作成した部品・オブジェクトが動作する内容 | 実際にサービスを利用する上で求めていた動作になる状態
1 | DBからデータを取得する | DBから保存している質問等を取り出してくる | ユーザ | 質問をするため | DBからデータを取得する | 質問が表示される
1 | DBから取得してきたデータを表示する | 取り出してきたデータをチャット形式で表示する | ユーザ | 質問をするため | 質問が表示される | 質問が表示される
1 | 開始ボタンを設置する | 押したら会話が始まるようにするボタンを用意する | ユーザ | 会話をしたいときに始められるようにするため | 押したら最初の質問が返される | 質問が表示される
2 | ユーザの入力欄を作成する | ユーザが回答するための欄を設ける | ユーザ | 返答を入力するため | 質問に対する返答を入力できる | 入力した返答が送信される
2 | 入力した文字を表示する | 入力された文字を会話画面に表示させる | ユーザ | チャットで会話するため | チャット形式で入力した文字が表示される | チャット形式で入力した文字が表示される
2
5 | ユーザ管理用のDBを作成する | ユーザ管理用のDBを作成する |  | ユーザを記録しておくため | ユーザの情報が記録される | DBに保存される
5 | ユーザ管理で必要なデータを定義する | ログイン管理
5
6 | ログイン機能を作成する | ログイン機能を作成する | ユーザ | 登録したユーザがログインできるようにするため | ログインするための情報を入力 | ログインが完了する
6 | ログインボタンを作成する | ログインするためのボタンを作成する | ユーザ | ログインするため | ログインできる | ユーザネームとパスワードを入力してログインボタンを押しとログインできる
6
7 | 退会ボタンを作成する | 退会するためのボタンを作成する | 管理者 | 使わなくなったときに退会できるようにするため | 退会できる | ボタンを押したらユーザの退会が完了する
7
7
8 | 管理者画面を作成する | 管理者画面を作成する | 管理者 | 生徒の利用状況の確認や質問するなどするため | ユーザの状況を確認できる | 画面完成
8
8
9 | ログアウトボタンを作成する | ログアウトボタンを作成する | ユーザ | アプリの利用を終了するため | ログアウトできる | ログアウトが完了する
9
11 | 管理者用の会話を確認する画面を作成する | 先生が質問とそれに対する生徒の返答を見ることができる画面の作成 | 管理者 | 先生が生徒の返答を確認するため | 質問ごとにすべての生徒の返答を表示する
11
12 | 生徒の返答を拡大表示できるようにする | 生徒一人一人の返答を拡大して見れるようにする | 管理者 | 生徒の返答を1人ずつ見れるようにするため | 生徒一人の返答が拡大表示される | 生徒一人の返答が拡大表示される
12 | ピン止め機能を実装する | 気になった返答を上部に止めておく | 管理者 | 気になった返答をわかりやすいところにまとめておくため | ピン止めボタンを押してマークされる | 質問ごとに一覧で表示したときにピン止めしたものは上部に表示される
13 | 生徒の会話画面を表示する | 生徒一人一人の会話画面が見れる | 管理者 | 生徒の会話の内容を確認するため | 1人ずつ生徒の会話を見ることができる | 選択した生徒の会話画面が表示される
14 | 送信した偽の悪質サイトにアクセスした生徒をカウントする
14 | アクセスした生徒の割合を円グラフで表示する
15 | 問題発言を探しまとめることができるようにする
15
1,2,4 | チャットボットの選定をする | 既にサービス展開がされているチャットボットAPIを探す | ユーザ | チャットボットがユーザに質問を投げれるようにするため |  | 使用するチャットボットが決まること
1,2,4 | チャットボットAPIとの利用契約を結ぶ | 選定したチャットボットを利用するためにAPI登録をする | ユーザ | チャットボットがユーザに質問を投げれるようにするため |  | チャットボットがユーザとの間で通信が可能になること
1,2,4 | アプリケーション画面からチャットボットAPIに接続するための設定をする | ブラウザからチャットボットAPIへ接続できるようセットアップをする | ユーザ | チャットボットがユーザに質問を投げれるようにするため
1,2,4 | AIチャットボットに話してもらう内容を伝える | 子どもたちに情報リテラシ―を教えるため
SNSトラブルにあたる
チャット入力する場所